# 医院预约挂号系统

项目开发计划书

1. 概述

1.1 项目的目的与目标

1.1.1 项目目的

随着医疗资源需求的不断增长，传统的现场排队挂号方式已无法满足患者的就医需求， 存在排队时间长、号源分配不均、信息不透明等问题。本项目旨在开发一套医院预约挂号系 统，通过信息化手段优化医疗资源配置，提升患者就医体验，提高医院运营效率。

1.1.2 项目目标

本项目的具体目标如下：

表1-1 项目目标分解表

| 目标编号 | 目标描述 | 可度量指标 | 对应功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 实现在线预约挂号 | 支持7×24小时在线预约 | 预约挂号模块 |
| G2 | 提供多角色用户管理 | 支持患者、医生、管理员三种角色 | 用户认证模块 |
| G3 | 实现医生排班管理 | 支持按日期、时段设置排班 | 排班管理模块 |
| G4 | 提供智能问诊服务 | AI响应时间<5秒 | AI智能助手模块 |
| G5 | 实现科室信息管理 | 支持科室增删改查 | 科室管理模块 |
| G6 | 提供消息通知功能 | 预约成功后即时通知 | 通知消息模块 |
| G7 | 支持GPS定位服务 | 自动获取用户所在城市 | 定位服务模块 |
| G8 | 实现容器化部署 | 支持Docker一键部署 | 部署运维 |

1.2 系统功能范围及过程规划 1.2.1 系统功能范围

本系统采用B/S架构，分为患者端、医生端、管理员端三个子系统，主要功能范围如 下：

表1-2 系统功能范围表

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 患者端 | 用户注册登录 | 手机号注册、密码登录、JWT认证 |
|  | 医生搜索 | 按科室、姓名搜索医生 |
|  | 预约挂号 | 查看排班、选择时段、创建预约 |
|  | 预约管理 | 查看预约、取消预约 |
|  | 医生评价 | 对就诊医生进行评分评价 |
|  | AI问诊 | 智能助手健康咨询 |
| 医生端 | 医生注册 | 提交资质信息、等待审批 |
|  | 排班管理 | 设置出诊日期、时段、号源 |
|  | 预约查看 | 查看患者预约信息 |
|  | 请假申请 | 提交请假申请 |
| 管理员端 | 医生审批 | 审核医生注册申请 |
|  | 科室管理 | 科室增删改查 |
|  | 请假审批 | 审批医生请假申请 |
|  | 系统统计 | 查看系统运营数据 |

1.2.2 系统功能结构图

位声降

曹42

收                 中上牌

雕 n 望量                                                 r 的4                                               配生注              韩 自 4            5n  音              请年清                生                                 海行中性                              恤

1.2.3 过程模型

本项目采用增量迭代开发模型，将系统功能分为多个增量进行开发，每个增量包含需求

分析、设计、编码、测试四个阶段。

培3饮能部著

培量 ：核  功

增新2:扩国功

及 交 付

需求分析

婚弱

常然分析

试

设计

世

羁

需求分析

设计

t

双计              四

表1-3 增量规划表

| 增量 | 功能内容 | 计划周期 |
| --- | --- | --- |
| 增量1 | 用户认证、预约挂号、排班管理 | 第1-4周 |
| 增量2 | 科室管理、医生审批、消息通知、AI问诊 | 第5-7周 |
| 增量3 | GPS定位、系统优化、Docker部署 | 第8-10周 |

2. 可行性分析

2.1 社会可行性

2.1.1 政策法规

本系统开发符合国家”互联网+医疗健康"政策导向，遵循《中华人民共和国网络安全 法》、《个人信息保护法》等法律法规要求，对用户个人信息进行加密存储和传输。

2.1.2 安全因素

表2-1 安全措施表

| 安全风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 用户密码泄露 | 采用BCrypt加密存储，不存储明文密码 |
| SQL注入攻击 | 使用JPA参数化查询，防止SQL注入 |
| XSS跨站脚本 | 前端输入过滤，后端输出转义 |
| 未授权访问 | JWT Token认证，角色权限控制 |
| 暴力破解 | 登录失败5次锁定账户30分钟 |

2.1.3 环境因素

系统采用云服务器部署，无需购置物理服务器，减少能源消耗和电子废弃物产生，符合 绿色环保理念。

2.2 经济可行性

2.2.1 项目规模估算

表2-2 项目规模估算表

| 模块 | 功能点数 | 预估代码行数 | 预估工时(人天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户认证模块 | 8 | 1500 | 5 |
| 预约挂号模块 | 12 | 2500 | 8 |
| 排班管理模块 | 10 | 2000 | 6 |
| 科室管理模块 | 6 | 1000 | 3 |
| AI智能助手模块 | 5 | 800 | 3 |
| 消息通知模块 | 4 | 600 | 2 |
| 前端界面 | 20 | 5000 | 15 |
| 合计 | 65 | 13400 | 42 |

2.2.2 成本估算

表2-3 成本估算表

| 成本项目 | 单价 | 数量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发人员工资 | 500元/人天 | 42人天 | 21,000 |
| 云服务器(1年) | 100元/月 | 12月 | 1,200 |
| 域名(1年) | 一 | 1个 | 60 |
| AI API调用费 | 一 | 一 | 500 |
| 其他费用 | 一 | 一 | 500 |
| 合计 | 一 | 一 | 23,260 |

2.2.3 效益分析

●减少患者排队等待时间，提升就医体验

●优化医疗资源配置，提高医生工作效率

●降低医院人工成本，减少窗口服务人员

●积累患者数据，为医院决策提供支持

2.3 技术可行性

2.3.1 技术需求分析

表2-4 技术需求分析表

| 技术领域 | 技术需求 | 解决方案 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发 | RESTful API、数据持久化 | Spring Boot 3.2+JPA | 成熟 |
| 前端开发 | 响应式界面、组件化开发 | Vue 3+Element Plus | 成熟 |
| 数据库 | 关系型数据存储 | MySQL 8.0 | 成熟 |
| 身份认证 | 无状态认证 | JWT Token | 成熟 |
| AI服务 | 自然语言处理 | 通义千问API | 成熟 |
| 定位服务 | GPS定位、逆地理编码 | 高德地图API | 成熟 |
| 容器化部署 | 环境隔离、快速部署 | Docker +Docker Compose | 成熟 |

2.3.2 开发工具

表2-5 开发工具表

| 工具类型 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| IDE | IntelliJ IDEA/VS Code | 代码编写与调试 |
| 版本控制 | Git +GitHub | 代码版本管理 |
| 数据库工具 | Navicat | 数据库管理 |
| API测试 | Postman | 接口测试 |
| 构建工具 | Maven /npm | 项目构建 |
| 远程连接 | WinSCP/SSH | 服务器管理 |

综上所述，本项目所需技术均为业界成熟技术，开发团队具备相关技术能力，技术可行 性高 。

3. 方案选择

3.1 可选方案对比

表3-1 技术方案对比表

| 对比项 | 方案A(推荐) | 方案B |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.2 | Django 4.0 |
| 前端框架 | Vue 3+Element Plus | React +Ant Design |
| 数据库 | MySQL 8.0 | PostgreSQL 15 |
| 部署方式 | Docker Compose | Kubernetes |
| 开发语言 | Java 17+JavaScript | Python +TypeScript |
| 学习成本 | 中等 | 较高 |
| 开发效率 | 高 | 中等 |
| 运维复杂度 | 低 | 高 |
| 社区支持 | 丰富 | 丰富 |

3.2 选定方案

经过综合评估，选择方案A作为本项目的技术方案，理由如下：

·Spring      Boot生态成熟，文档丰富，问题易于解决

·Vue     3学习曲线平缓，开发效率高

·MySQL 使用广泛，运维成本低

·Docker    Compose部署简单，适合中小型项目

· 团队成员对Java 和Vue技术栈更为熟悉

3.3 系统架构设计

客户端

浏览器

前端服务

Nginx:8081

Vue 3 SPA

后端服务

Spring Boot:8082

外部服务

Spring Security

数据层

MySQL:3306

Spring Data JPA

通义千问API

高德地图API

#### 4. 项目进度计划

#### 4.1   任务分解(WBS)

表4-1 任务分解表

| 任务编号 | 任务名称 | 前置任务 | 工期(天) | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 需求分析 | 一 | 3 | 需求文档 |
| T2 | 系统设计 | T1 | 4 | 设计文档 |
| T3 | 数据库设计 | T2 | 2 | 数据库脚本 |
| T4 | 后端框架搭建 | T3 | 2 | 项目骨架 |
| T5 | 用户认证模块开发 | T4 | 5 | 登录注册功能 |
| T6 | 预约挂号模块开发 | T5 | 8 | 预约功能 |
| T7 | 排班管理模块开发 | T5 | 6 | 排班功能 |
| T8 | 前端框架搭建 | T3 | 2 | 前端骨架 |
| T9 | 患者端界面开发 | T8 | 8 | 患者端完成 |
| T10 | 医生端界面开发 | T8 | 5 | 医生端完成 |
| T11 | 管理员端界面开发 | T8 | 5 | 管理员端完成 |
| T12 | AI智能助手开发 | T6 | 3 | AI功能 |
| T13 | 系统集成测试 | T6,T7,T9,T10,T11,T12 | 5 | 测试报告 |
| T14 | Docker部署配置 | T13 | 2 | 部署脚本 |
| T15 | 系统上线 | T14 | 1 | 系统交付 |

4.2 活动网络图

关键路径：T1→T2→T3→T4→T5→T6→T13→T14→T15

关键路径总工期：3+4+2+2+5+8+5+2+1 =32天

4.3 甘特图

表4-2 项目进度甘特图

| 任务 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| T2系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| T3数据库设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| T4后端框架 |  |  |  |  |  |  |  |
| T5用户认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| T6预约挂号 |  |  |  |  |  |  |  |
| T7排班管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| T8前端框架 |  |  |  |  |  |  |  |
| T9患者端 |  |  |  |  |  |  |  |
| T10医生端 |  |  |  |  |  |  |  |
| T11管理员端 |  |  |  |  |  |  |  |
| T12 AI助手 |  |  |  |  |  |  |  |
| T13集成测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| T14 Docker部署 |  |  |  |  |  |  |  |
| T15系统上线 |  |  |  |  |  |  |  |

注：红色为关键路径任务，绿色为非关键路径任务

### 5. 人员组织计划

#### 5.1 团队组织结构

项目经理

前端开发

预约模块                 排班模块                 患者端

测试人员

后端开发

管理员端

运维人员

用户模块

医生端

#### 5.2 任务分配表

表5-1 任务分配表

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 成果审查人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 需求分析 | 项目经理 | 全体成员 | 需求规格说明书 |
| T2 | 系统设计 | 项目经理 | 后端开发 | 设计规格说明书 |
| T3 | 数据库设计 | 后端开发 | 项目经理 | 数据库脚本 |
| T4 | 后端框架搭建 | 后端开发 | 项目经理 | Spring Boot项目 |
| T5 | 用户认证模块 | 后端开发 | 测试人员 | 认证API |
| T6 | 预约挂号模块 | 后端开发 | 测试人员 | 预约API |
| T7 | 排班管理模块 | 后端开发 | 测试人员 | 排班API |
| T8 | 前端框架搭建 | 前端开发 | 项目经理 | Vue项目 |
| T9 | 患者端界面 | 前端开发 | 测试人员 | 患者端页面 |
| T10 | 医生端界面 | 前端开发 | 测试人员 | 医生端页面 |
| T11 | 管理员端界面 | 前端开发 | 测试人员 | 管理员端页面 |
| T12 | AI智能助手 | 后端开发 | 前端开发 | AI聊天功能 |
| T13 | 系统集成测试 | 测试人员 | 项目经理 | 测试报告 |
| T14 | Docker部署 | 运维人员 | 后端开发 | 部署脚本 |
| T15 | 系统上线 | 运维人员 | 项目经理 | 上线报告 |

5.3 人员职责说明

表5-2 人员职责表

| 角色 | 人 数 | 主要职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经 理 | 1 | 项目规划、进度控制、需求分析、文档编 写 | 项目管理、需求分析、沟通协调 |
| 后端开 发 | 1 | 后端API开发、数据库设计、业务逻辑实 现 | Java、Spring Boot、MySQL、JPA |
| 前端开 发 | 1 | 前端界面开发、交互设计、API对接 | Vue 3、JavaScript、CSS、Element Plus |
| 测试人 员 | 1 | 测试用例设计、功能测试、缺陷跟踪 | 测试方法、Postman、浏览器调试 |
| 运维人 员 | 1 | 服务器配置、Docker部署、系统监控 | Linux、Docker、Nginx、Shell |

5.4 沟通计划

表5-3 沟通计划表

| 沟通方式 | 频率 | 参与人员 | 目 的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 | 全体成员 | 同步进度、解决问题 |
| 周例会 | 每周 | 全体成员 | 总结本周、计划下周 |
| 代码评审 | 按需 | 开发人员 | 代码质量控制 |
| 里程碑评审 | 按计划 | 全体成员 | 阶段成果验收 |